## Feuil1
Dates (Mois) | Etat | Assignation | Mars | [6 empty] | Avril
Taches | time axis 2024-03-25 to 2024-05-05
Phase 1: Planification et Conception | En cours | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-03-25: Phase 1: Planification et Conception; 2024-04-06: Week-end; 2024-04-13: Week-end; 2024-04-20: Week-end; 2024-04-27: Week-end
Définition du projet : Établir les objectifs, le périmètre et les livrables du projet. | En cours | Steven | 2024-03-25: Définition du projet : Établir les objectifs, le périmètre et les livrables du projet.
Analyse fonctionnelle : Définir les besoins, le système, les éléments de l'environnement, les fonctions principales et les contraintes. | En cours ( Fini) | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-03-25: Analyse fonctionnelle : Définir les besoins, le système, les éléments de l'environnement, les fonctions principales et les contraintes.; 2024-03-29: Week-end
Conception du simulateur de profil de cordons de colle : Intégrer la modélisation et la simulation dans la conception du simulateur. | En cours | Milan,Alexandre | 2024-03-25: Conception du simulateur de profil de cordons de colle : Intégrer la modélisation et la simulation dans la conception du simulateur.
Amdec de l'encolleuse | Fini | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-03-25: Amdec de l'encolleuse
Phase 2: Expérimentation et Modélisation | En cours | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-03-29: Week-end; 2024-04-03: Phase 2: Expérimentation et Modélisation
Plan d'expériences : Développer et exécuter le plan d'expériences pour le simulateur. | Ouvert | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-04-03: Plan d'expériences : Développer et exécuter le plan d'expériences pour le simulateur.
Optimisation du simulateur : Ajuster le simulateur en fonction des résultats du plan d'expériences et de l'analyse AMDEC. | En cours | Milan,Alexandre,Mathilde,Alizay, Steven | 2024-04-03: Optimisation du simulateur : Ajuster le simulateur en fonction des résultats du plan d'expériences et de l'analyse AMDEC.
Phase 3: Développement et Intégration | Ouvert | Steven, Milan,Alexandre | 2024-04-03: Phase 3: Développement et Intégration; 2024-04-13: Week-end; 2024-04-20: Week-end; 2024-04-27: Week-end
Ouvert | bar: 2024-04-03 to 2024-04-12
Automatisation et Robotique : Développer des solutions d'automatisation pour l'encollage, incluant la programmation et l'application de GCODE. | Ouvert |  | 2024-04-03: Automatisation et Robotique : Développer des solutions d'automatisation pour l'encollage, incluant la programmation et l'application de GCODE.; 2024-04-06: Week-end
Intégration du système d'alimentation en colle : Intégrer les améliorations dans la chaîne de production tout en conservant la performance industrielle. | Ouvert |  | 2024-04-08: Intégration du système d'alimentation en colle : Intégrer les améliorations dans la chaîne de production tout en conservant la performance industrielle.
Phase 4: Validation et Présentation | Ouvert |  | 2024-04-06: Week-end
Ouvert
Réalisation d'une vidéo d'encollage : Produire une vidéo démontrant l'encollage avec contour fermé. | Ouvert
Préparation de la soutenance 1 : Créer un poster sur la démarche d'élaboration du simulateur, incluant la modélisation, la simulation et le plan d'expériences. | Ouvert
Préparation de la soutenance 2 : Préparer une présentation sur la solution d'alimentation en colle et les améliorations apportées. | Ouvert
Phase 5: Documentation et Communication | Ouvert
Ouvert
Rédaction de documents : Rédiger les livrables collectifs, les cahiers des charges fonctionnels et techniques. | Ouvert
Communication professionnelle : Préparer les présentations orales avec un PowerPoint pour les soutenances. | Ouvert
Phase 6: Formation et Compétences | Ouvert | Milan,Alexandre, Mathilde,Alizay, Steven | 2024-04-29: Revision
Ouvert | bar: 2024-04-29 to 2024-05-01
Développement des compétences en mathématiques appliquées : Appliquer et résoudre des équations différentielles, utiliser des transformées de Laplace dans le cadre du projet. | Ouvert | bar: 2024-04-29 to 2024-05-01
Maîtrise des logiciels de conception 3D : Utiliser des logiciels de conception 3D pour la modélisation des éléments du projet. | Ouvert | bar: 2024-04-29 to 2024-05-01